## Riepilogo Generale
REPORT CONTROLLO GESTIONALE EASYWIN
Analisi completa - 1 Aprile 2026
Metrica | Valore | Dettaglio
Sezioni principali | 10 | Amministrazione, Aziende, Stazioni, Bandi, Esiti, Utenti, Ricerca Doppia, Sopralluoghi, Albi Fornitori, Home Utenti
Sotto-pagine totali | 68 | Tutte le pagine navigabili nel gestionale
Endpoint API backend | 520+ | Route Fastify completamente implementate
Tabelle database | 70+ | PostgreSQL su Neon Frankfurt
Funzioni JavaScript | 200+ | Nel file monolitico index.html (~15.200 righe)
Funzioni STUB (da completare) | 8 | Funzioni che mostrano solo alert() placeholder
Bug UUID onclick (RISOLTI) | 60 | Corretti nella sessione odierna
Sezioni 'in sviluppo' | 13 | Parti del frontend con placeholder

## Funzioni Stub
FUNZIONI STUB - DA IMPLEMENTARE
# | Funzione | Sezione | Riga ~ | Comportamento Attuale | Priorità
1 | showAddParolaForm() | Stazioni > Parole Chiave | 8231 | alert('Funzione di aggiunta parola chiave in sviluppo') | MEDIA
2 | showAddCorrezioneForm() | Stazioni > Correzioni | 8238 | alert('Funzione di aggiunta correzione in sviluppo') | MEDIA
3 | exportSoprPagamenti() | Sopralluoghi > Pagamenti | 14969 | alert('Export pagamenti: funzionalità in sviluppo') | ALTA
4 | showAddCollaboratoreForm() | Sopralluoghi > Collaboratori | 14993 | alert('Aggiungi collaboratore: form in sviluppo') | ALTA
5 | exportAlbiRaccomandazioni() | Albi Fornitori > Raccomandazioni AI | 15096 | alert('Export raccomandazioni: funzionalità in sviluppo') | MEDIA
6 | viewRichiestaAlbo() | Albi Fornitori > Iscrizioni | 15138 | alert('Dettaglio richiesta: apertura form dettaglio') | ALTA
7 | inviaNotificaScadenza() | Albi Fornitori > Scadenze | 15192 | alert('Notifica scadenza inviata...') | ALTA
8 | inviaNotificheScadenze() | Albi Fornitori > Scadenze | 15193 | alert('Invio notifiche per tutte le scadenze: in sviluppo') | ALTA
9 | exportMapSopr() | Sopralluoghi > Mappa AI | 14899 | alert('Export mappa: in sviluppo') | BASSA
10 | showAddTipologiaBandoForm() | Bandi > Tipologia di Bando | ~12888 | Form di creazione non completamente implementato | MEDIA
11 | showAddCriterioForm() | Bandi > Criterio Aggiudicazione | ~12986 | Form di creazione non completamente implementato | MEDIA
12 | showAddTipologiaGaraForm() | Esiti > Tipologia di Gara | ~13130 | Form di creazione non completamente implementato | MEDIA

## In Sviluppo
SEZIONI CON CONTENUTO PLACEHOLDER / IN SVILUPPO
# | Sezione | Elemento | Stato Attuale | Note
1 | Bandi > Dettaglio Bando | Tab 'Storia' | Mostra 'Cronologia e audit trail in sviluppo' | Backend ha endpoint /storia ma UI non lo consuma
2 | Esiti > Dettaglio Esito | Tab 'Storia' | Mostra 'Cronologia e audit trail in sviluppo' | Backend ha endpoint /storia ma UI non lo consuma
3 | Amministrazione > Newsletter | Invio Newsletter | Sezione parzialmente implementata | Backend completo, UI da collegare meglio
4 | Sopralluoghi > Pagamenti | Export pagamenti | Solo alert placeholder | Serve implementazione export Excel
5 | Sopralluoghi > Collaboratori | Aggiungi collaboratore | Solo alert placeholder | Serve form di inserimento
6 | Sopralluoghi > Mappa AI | Export mappa | Solo alert placeholder | Funzionalità secondaria
7 | Albi Fornitori > Raccomandazioni | Export | Solo alert placeholder | Serve export Excel/CSV
8 | Albi Fornitori > Iscrizioni | Dettaglio richiesta | Solo alert placeholder | Serve vista dettaglio completa
9 | Albi Fornitori > Scadenze | Notifiche scadenza | Solo alert placeholder | Serve integrazione email/notifiche
10 | Stazioni > Parole Chiave | Aggiungi parola | Solo alert placeholder | Serve form di inserimento
11 | Stazioni > Correzioni | Aggiungi correzione | Solo alert placeholder | Serve form di inserimento
12 | Bandi > Tipologia | Aggiungi tipologia | Form parziale | Backend pronto, frontend da completare
13 | Bandi > Criterio | Aggiungi criterio | Form parziale | Backend pronto, frontend da completare

## Vecchio vs Nuovo
CONFRONTO FUNZIONALITÀ: VECCHIO ASP.NET vs NUOVO NODE.JS
Area | Funzionalità | Vecchio Sito | Nuovo Sito | Stato | Note
Bandi | Ricerca bandi con filtri | ✓ | ✓ | OK | Tutti i filtri implementati
Bandi | Dettaglio bando (tabs) | ✓ | ✓ | OK | 4 tab: Dati, Allegati, SOA, Storia
Bandi | Crea bando manuale | ✓ | ✓ | OK
Bandi | Import bandi da URL | ✓ | ✓ | OK | Endpoint backend pronto
Bandi | Import bandi CSV/Bulk | ✓ | ✓ | OK | Endpoint backend pronto
Bandi | Import bandi Presidia/Maggioli | ✓ | ✓ | OK | Route dedicate nel backend
Bandi | Bandi AI (analisi PDF) | ✗ | ✓ | NUOVO | Feature AI nuova non nel vecchio sito
Bandi | Bandi incompleti | ✓ | ✓ | OK
Bandi | Bandi rettificati | ✓ | ✓ | OK
Bandi | Gestione allegati bando | ✓ | ✓ | OK | Upload e lista allegati
Bandi | SOA multiple (sec/alt/app/sost) | ✓ | ✓ | OK | 4 tipi SOA supportati
Bandi | Audit trail/storia modifiche | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Backend pronto, UI mostra 'in sviluppo'
Bandi | Calendario scadenze | ✓ | ✓ | OK
Bandi | Agenda mensile | ✓ | ✓ | OK
Bandi | Tipologia bando CRUD | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Manca form creazione frontend
Bandi | Criterio aggiudicazione CRUD | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Manca form creazione frontend
Bandi | Scritture/Aperture/Elaborati | ✓ | ✓ | OK | Ricerca con 3 colonne implementata
Bandi | Presa visione | ✓ | ✓ | OK | Template e date gestiti
Bandi | Converti bando → esito | ✓ | ✓ | OK | Endpoint /converti-esito
Bandi | Link bando esterno | ✓ | ✓ | OK
Esiti | Ricerca esiti con filtri | ✓ | ✓ | OK | Tutti i filtri implementati
Esiti | Dettaglio esito (tabs) | ✓ | ✓ | OK | Dati, Graduatoria, SOA, Storia, Ricorsi
Esiti | Crea esito manuale | ✓ | ✓ | OK
Esiti | Esiti AI (analisi PDF) | ✗ | ✓ | NUOVO | Feature AI nuova
Esiti | Esiti incompleti | ✓ | ✓ | OK
Esiti | Esiti da abilitare | ✓ | ✓ | OK | Workflow conferma→abilita
Esiti | Esiti modificabili | ✓ | ✓ | OK
Esiti | Cestino esiti | ✓ | ✓ | OK | Soft delete + ripristino
Esiti | Graduatoria partecipanti | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Esiti | ATI (imprese riunite) | ✓ | ✓ | OK | Mandataria/mandante
Esiti | Avvalimenti | ✓ | ✓ | OK
Esiti | Punteggi e anomalie | ✓ | ✓ | OK | Taglio ALI, media, soglia
Esiti | Ricorsi | ✓ | ✓ | OK | Workflow completo con pagamenti
Esiti | Export XML esito | ✓ | ✓ | OK | Endpoint /esporta-xml
Esiti | Tipologia gara CRUD | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Manca form creazione frontend
Esiti | Audit trail/storia | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Backend pronto, UI placeholder
Aziende | Ricerca aziende | ✓ | ✓ | OK | 8+ filtri
Aziende | Dettaglio azienda (tabs) | ✓ | ✓ | OK | Dati, Attestazioni, Personale, Note, Consorzi, Statistiche
Aziende | Crea azienda | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Cestino aziende | ✓ | ✓ | OK | Ripristina + elimina definitivo
Aziende | Attestazioni SOA per anno | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Personale azienda | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Note con alert | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Consorzi (componenti) | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Statistiche ribassi/risultati | ✓ | ✓ | OK
Aziende | Concorrenti | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Aziende | Intermediari | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Aziende | Esecutori esterni | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Aziende | Imprese/Casellario/CCIAA | ✓ | ✓ | OK | Sezioni presenti
Stazioni | Ricerca stazioni | ✓ | ✓ | OK | 6+ filtri
Stazioni | Dettaglio stazione | ✓ | ✓ | OK | Dati, Personale, Iscrizioni, Fonti Web, Bandi, Esiti
Stazioni | Crea stazione | ✓ | ✓ | OK
Stazioni | Cestino stazioni | ✓ | ✓ | OK
Stazioni | Fonti web (scraping) | ✓ | ✓ | OK | Regole, testi chiave, categorie
Stazioni | Sincronizzazione siti | ✓ | ✓ | OK
Stazioni | Piattaforme digitali | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Stazioni | Parole chiave | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Lista OK, manca form creazione
Stazioni | Correzioni | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Lista OK, manca form creazione
Utenti | Ricerca utenti | ✓ | ✓ | OK
Utenti | Dettaglio utente completo | ✓ | ✓ | OK | Dati, Abbonamento, Selezioni, Newsletter, Fatture, Province, Storico
Utenti | Crea utente | ✓ | ✓ | OK | Form con 4 sezioni
Utenti | Gestione abbonamenti | ✓ | ✓ | OK | Date scadenza, prezzi, rinnovo
Utenti | Periodi fatturazione | ✓ | ✓ | OK | CRUD completo
Utenti | Fatture e proforma | ✓ | ✓ | OK | CRUD + pagamenti
Utenti | Selezione bandi/esiti | ✓ | ✓ | OK | Per utente
Utenti | Newsletter bandi/esiti | ✓ | ✓ | OK | Preferenze per utente
Utenti | Province assegnate | ✓ | ✓ | OK
Utenti | Email aggiuntive | ✓ | ✓ | OK
Utenti | Agenti | ✓ | ✓ | OK | Lista agenti
Utenti | Incaricati | ✓ | ✓ | OK
Utenti | Controllo accessi | ✓ | ✓ | OK | Log accessi
Utenti | Scadenze abbonamenti | ✓ | ✓ | OK | Con filtri data/agente
Utenti | Fatturazione | ✓ | ✓ | OK
Amministrazione | Dashboard riepilogativa | ✓ | ✓ | OK | Esiti/Bandi da completare, stazioni, fonti
Amministrazione | Newsletter invio bandi | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Backend completo, UI parziale
Amministrazione | Newsletter invio esiti | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Backend completo, UI parziale
Amministrazione | Stato servizi | ✓ | ✓ | OK | Monitoraggio esecuzioni
Amministrazione | Sposta CIG/CUP | ✓ | ✓ | OK
Amministrazione | Gestione ruoli | ✓ | ✓ | OK | Backend ha CRUD ruoli
Ricerca Doppia | Ricerca simultanea bandi+esiti | ✓ | ✓ | OK | Con filtri SOA, tipologia, importo
Ricerca Doppia | Crea esito da ricerca | ✓ | ✓ | OK | Pulsante verde CREA ESITO
Simulazioni | Calcolo simulazioni base | ✓ | ✓ | OK | 51 tipologie supportate
Simulazioni | Simulazioni avanzate (engine) | ✓ | ✓ | OK | Varianti, clonazione, export
Simulazioni | Export CSV/JSON | ✓ | ✓ | OK
Sopralluoghi | Dashboard sopralluoghi | ✓ | ✓ | OK | Statistiche e panoramica
Sopralluoghi | Mappa AI geolocalizzata | ✗ | ✓ | NUOVO | Feature AI nuova
Sopralluoghi | Gestione sopralluoghi | ✓ | ✓ | OK | CRUD + assegnazioni
Sopralluoghi | Calendario sopralluoghi | ✓ | ✓ | OK
Sopralluoghi | Richieste preventivo | ✓ | ✓ | OK
Sopralluoghi | Pagamenti | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Vista OK, export mancante
Sopralluoghi | Collaboratori | ✓ | ⚠ | PARZIALE | Lista OK, form creazione mancante
Albi Fornitori | Dashboard albi | ✗ | ✓ | NUOVO | Feature AI nuova
Albi Fornitori | Stazioni con albo | ✗ | ✓ | NUOVO | Ricerca e gestione
Albi Fornitori | Raccomandazioni AI | ✗ | ✓ | NUOVO | Export mancante
Albi Fornitori | Richieste servizio | ✗ | ✓ | NUOVO
Albi Fornitori | Iscrizioni | ✗ | ⚠ | PARZIALE | Dettaglio richiesta è placeholder
Albi Fornitori | Monitoraggio scadenze | ✗ | ⚠ | PARZIALE | Notifiche sono placeholder
Trasversale | Range statistico | ✓ | ✓ | OK | Calcolo + heatmap
Trasversale | API pubblica v1 | ✓ | ✓ | OK | Bandi, Esiti, Aziende, Stazioni
Trasversale | RSS feeds | ✓ | ✓ | OK | Bandi/Esiti per provincia
Trasversale | Recupero password | ✓ | ✓ | OK | Token + reset
Trasversale | Task manager (jobs) | ✓ | ✓ | OK | Triggers, esecuzioni, pause/riprendi
Trasversale | Gestione errori sistema | ✓ | ✓ | OK | Log errori con delete
Trasversale | Download/export Excel | ✓ | ✓ | OK | Endpoint export
Trasversale | Pagine statiche (slug) | ✓ | ✓ | OK
Trasversale | Modulo contatti | ✓ | ✓ | OK
Trasversale | Portale clienti | ✓ | ✓ | OK | 52+ endpoint dedicati

## Bug e Problemi
BUG RISOLTI E PROBLEMI NOTI
# | Problema | Sezione | Stato | Data Fix | Dettaglio
1 | UUID senza apici negli onclick | TUTTO IL SITO | RISOLTO | 01/04/2026 | 60 onclick handler passavano UUID senza apici → SyntaxError silenzioso. Tutte le sezioni coinvolte.
2 | Dettaglio bando/esito senza error handling | Bandi, Esiti | RISOLTO | 01/04/2026 | fetch() con 500 non lanciava errore, pagina si svuotava senza messaggio. Aggiunto if(!res.ok) throw.
3 | Testo troncato nelle tabelle (.substring) | Bandi, Esiti | RISOLTO | Precedente | Oggetto e stazione troncati a 35-45 caratteri. Rimossi tutti i .substring() nelle tabelle principali.
4 | Search form 2 colonne con 3 campi | Scritture, Aperture, Elaborati | RISOLTO | Precedente | Creata classe CSS .tight con grid 3 colonne.
5 | Header risultati senza badge | TUTTO IL SITO | RISOLTO | Precedente | Standardizzato .results-header con .badge-count arancione in tutte le 10+ sezioni.
6 | authHeaders() mancante nelle fetch | Bandi, Esiti dettaglio | RISOLTO | Precedente | Le chiamate dettaglio non passavano token auth → 401.
7 | goToPage non definita | Amministrazione | NOTO |  | Errore console 'goToPage is not defined' su click link dashboard. Non blocca funzionalità.
8 | selectSection classList null | Navigazione | NOTO |  | Errore console quando si naviga a sezioni non ancora caricate nel DOM.
9 | Audit trail 'in sviluppo' | Bandi, Esiti dettaglio | DA FARE |  | Tab Storia mostra placeholder. Backend ha endpoint /storia pronto da collegare.
10 | Newsletter UI incompleta | Amministrazione | DA FARE |  | Backend newsletter completo (genera, preview, invia, storico). Frontend solo parzialmente collegato.
11 | Database non raggiungibile dalla VM | Infrastruttura | NOTO |  | La VM sandbox non ha accesso DNS esterno → Neon PostgreSQL non raggiungibile. Solo test locale.
12 | .substring() in tabelle secondarie | Agenda, Stazioni, Sopralluoghi | DA FARE |  | Alcune tabelle minori hanno ancora testo troncato. Non richiesto dall'utente.

## Struttura Sito
STRUTTURA COMPLETA NAVIGAZIONE
Sezione | Sotto-pagina | Tipo | Funzionalità
AMMINISTRAZIONE | Generale | Dashboard | Riepilogo, esiti/bandi da completare, abbonamenti bloccati
| Newsletter | Gestione | Invio newsletter bandi/esiti, anteprima, storico
| Stato Servizi | Monitor | Stato esecuzioni servizi, rilancio
AZIENDE | Aziende | Ricerca/CRUD | Ricerca con 8+ filtri, dettaglio con 6 tab
| Crea Azienda | Form | Inserimento nuova azienda
| Cestino Aziende | Gestione | Ripristino/eliminazione definitiva
| Concorrenti | Ricerca/CRUD | Gestione aziende concorrenti
| Crea Concorrente | Form | Inserimento nuovo concorrente
| Intermediari | Ricerca/CRUD | Gestione intermediari
| Crea Intermediario | Form | Inserimento nuovo intermediario
| Esecutori Esterni | Ricerca/CRUD | Gestione esecutori
| Crea Esecutore | Form | Inserimento nuovo esecutore
| Imprese | Ricerca | Ricerca imprese
| Casellario | Ricerca | Ricerca casellario
| CCIAA | Ricerca | Ricerca CCIAA
| Lista Intermediari | Lista | Vista intermediari
STAZIONI | Stazioni | Ricerca/CRUD | Ricerca con 6+ filtri, dettaglio con tab
| Crea Stazione | Form | Inserimento nuova stazione
| Cestino Stazioni | Gestione | Ripristino/eliminazione
| Fonti Web | Gestione | Scraping fonti, regole, testi chiave
| Sincronizzazione Siti | Monitor | Sync Presidia
| Presidia Sync | Monitor | Stato sync
| Piattaforme | CRUD | Piattaforme digitali
| Parole Chiave | Lista | Gestione keywords (form creazione mancante)
| Correzioni | Lista | Gestione correzioni (form creazione mancante)
BANDI | Calendario | Vista | Calendario scadenze bandi
| Agenda Mensile | Vista | Agenda mensile
| Appuntamenti | Gestione | Appuntamenti servizi
| Scritture | Ricerca | Ricerca scritture con 3 colonne
| Aperture | Ricerca | Ricerca aperture con 3 colonne
| Elaborati | Ricerca | Ricerca elaborati con 3 colonne
| Bandi | Ricerca/CRUD | Ricerca bandi con 9+ filtri
| Crea Bando | Form | Inserimento nuovo bando
| Bandi AI | AI | Analisi AI da PDF
| Bandi Incompleti | Lista | Bandi da completare
| Bandi Rettificati | Lista | Bandi con rettifiche
| Import Bandi | Import | Da URL, CSV, bulk
| Tipologia di Bando | CRUD | Gestione tipologie (form parziale)
| Criterio Aggiudicazione | CRUD | Gestione criteri (form parziale)
ESITI | Esiti | Ricerca/CRUD | Ricerca esiti con 10+ filtri
| Crea Esito | Form | Inserimento nuovo esito
| Esiti AI | AI | Analisi AI esiti
| Esiti Incompleti | Lista | Esiti da completare
| Esiti da Abilitare | Workflow | Approvazione esiti
| Cestino Esiti | Gestione | Ripristino esiti
| Esiti Modificabili | Lista | Esiti in modifica
| Tipologia Gara | CRUD | Gestione tipologie gara (form parziale)
UTENTI | Utenti | Ricerca/CRUD | Ricerca con dettaglio completo
| Crea Utente | Form | 4 sezioni: credenziali, anagrafica, ruolo, abbonamento
| Agenti | Lista | Lista agenti
| Incaricati | Lista | Rappresentanti assegnati
| Inserimenti | Monitor | Tracking inserimenti utente
| Controllo Accessi | Monitor | Log accessi
| Scadenze | Lista | Scadenze abbonamenti con filtri
| Fatturazione | Gestione | Gestione fatture
RICERCA DOPPIA | Ricerca Doppia | Ricerca | Ricerca simultanea bandi+esiti con filtri
SOPRALLUOGHI | Dashboard | Dashboard | Statistiche panoramica
| Mappa AI | AI/Mappa | Mappa geolocalizzata (export mancante)
| Gestione | CRUD | Sopralluoghi con assegnazioni
| Calendario | Vista | Calendario sopralluoghi
| Richieste Preventivo | Gestione | Richieste preventivo
| Pagamenti | Monitor | Pagamenti (export mancante)
| Collaboratori | Gestione | Collaboratori (form creazione mancante)
ALBI FORNITORI | Dashboard | Dashboard | Panoramica albi
| Stazioni con Albo | Ricerca | Ricerca stazioni con albo fornitore
| Raccomandazioni AI | AI | Suggerimenti AI (export mancante)
| Richieste Servizio | Gestione | Gestione richieste
| Iscrizioni | Gestione | Iscrizioni (dettaglio placeholder)
| Monitoraggio Scadenze | Monitor | Scadenze (notifiche placeholder)

## Priorità Interventi
LISTA PRIORITÀ INTERVENTI
Priorità | Intervento | Sezione | Effort Stimato | Impatto
🔴 ALTA | Collegare tab Storia bandi/esiti al backend /storia | Bandi, Esiti | 2-3 ore | Completa funzionalità dettaglio già presente nel backend
🔴 ALTA | Completare form creazione Tipologia Bando | Bandi | 1-2 ore | Backend CRUD pronto, serve solo il frontend
🔴 ALTA | Completare form creazione Criterio Aggiudicazione | Bandi | 1-2 ore | Backend CRUD pronto, serve solo il frontend
🔴 ALTA | Completare form creazione Tipologia Gara | Esiti | 1-2 ore | Backend CRUD pronto, serve solo il frontend
🔴 ALTA | Implementare viewRichiestaAlbo() dettaglio | Albi Fornitori | 2-3 ore | Funzionalità core della sezione Albi
🔴 ALTA | Implementare inviaNotificaScadenza() | Albi Fornitori | 3-4 ore | Richiede integrazione email/notifiche
🟡 MEDIA | Collegare UI Newsletter a backend completo | Amministrazione | 4-6 ore | Backend ha genera/preview/invia/storico, UI parziale
🟡 MEDIA | Implementare showAddParolaForm() | Stazioni | 1 ora | Form semplice CRUD
🟡 MEDIA | Implementare showAddCorrezioneForm() | Stazioni | 1 ora | Form semplice CRUD
🟡 MEDIA | Implementare showAddCollaboratoreForm() | Sopralluoghi | 2 ore | Form con campi collaboratore
🟡 MEDIA | Implementare exportSoprPagamenti() | Sopralluoghi | 2 ore | Export tabella pagamenti in Excel/CSV
🟡 MEDIA | Implementare exportAlbiRaccomandazioni() | Albi Fornitori | 2 ore | Export raccomandazioni AI
🟢 BASSA | Implementare exportMapSopr() | Sopralluoghi | 1-2 ore | Export mappa come immagine/PDF
🟢 BASSA | Rimuovere .substring() tabelle secondarie | Varie | 1-2 ore | Agenda mensile, stazioni detail, ecc.
🟢 BASSA | Fix errore goToPage nella dashboard | Amministrazione | 30 min | Funzione non definita su link navigazione
🟢 BASSA | Fix errore selectSection classList null | Navigazione | 30 min | Null check mancante
🟢 BASSA | Invianotifichescadenze() bulk | Albi Fornitori | 2-3 ore | Invio massivo notifiche scadenza